2017年监理工程师三控考试真题参考答案

一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 )

1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。

A决策

B勘察

C施工

D设计

参考答案：C

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A15

B20

C25

D30

参考答案：A

3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。

A建设单位

B监理单位

C设计单位

D原施工图审查机构

参考答案：D

4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D )

A材料生产厂家

B保修期限

C材料供应单位

D合理使用年限

参考答案:D

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。

A科学性和价值

B有效性和效率

C创造性和价值

D管理水平和效率

参考答案：B

6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。

A质量方针应自管理者代表制定

B质量方针应自技术负责人制定

C质量方针应自最高管理者发布

D质量方针应自管理者代表发布

参考答案：C

7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。

A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失

参考答案：B

8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。

A极差

B标准偏差

C均值

D变异系数

参考答案：C

9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。

A调查表法

B分层法

C排列图法

D控制图法

参考答案：B

10采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方目的原因是( C )。

A组数或组距确定不当

B不同设备生产的数据混合

C原材料发生变化

D人为去掉上限下限数据

参考答案：C

11采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为( A )。

A负相关

B不相关

C正相关

D弱正相关

参考答案：A

12工程开工前，施工图纸会审会议应由( C )主持召开。

A项目监理机构

B施工单位

C建设单位

D设计单位

参考答案：C

13经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由( B )签认。

A监理单位技术负责人

B总监理工程师

C建设单位项目负责人

D总监理工程师代表

参考答案：B

14总监理工程师应在工程开工日期( B )天前向施工单位发出工程开工令。

A5

B7

C10

D14

参考答案：B

15分包单位资格报审表中的审核意见应由( D )签署。

A建设单位项目负责人

B施工单位项目负责人

C专业监理工程师

D总监理工程师

参考答案：D

16工程中采用新工艺、新材料的，应有( B )及有关质量数据。

A施工单位组织的专家论证意见

B权威性技术部门的技术鉴定书

C设计单位组织的专家论证意见

D建设单位组织的专家论证意见

参考答案：B

17工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是( A )。

A施工单位未经批准擅自施工

B施工存在质量事故隐患

C施工单位采用不适当施工工艺

D施工单位未按施工方案施工

参考答案：A

18根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和( B )确定需要旁站的关键部位、关键工序。

A监理实施细则

B施工组织设计

C监理规划

D设计图纸

参考答案：B

19根据《建设工程监理规范》，监理规划应由( B )审批。

A监理单位法定代表人

B监理单位技术负责人

C总监理工程师代表

D总监理工程师

参考答案：B

20为了确保工程质量，大型、复杂设备的采购，一般宜( B )。

A考核合格供借货厂家后直接向厂家订货

B采用招标采购方式采购

C货比三家后直接在市场上采购

D通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

参考答案：B

21采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得( D )的批准。

A设计单位现场代表

B总承包单位

C监理单位总监理工程师

D建设单位

参考答案：D

22向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对( C )进行评审。

A质量合格标准

B运输方式选择

C合格供货厂商

D工艺方案合理性

参考答案：C

23设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由( A )派出。

A设计单位

B总承包单位

C设备安装单位

D项目监理机构

参考答案：A

24根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，( B )可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

A检验批

B分项工程

C分部工程

D单位工程

参考答案：B

25分项工程质量验收时，( D )应对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。

A现场监理工程师

B总监理工程师

C建设单位质检员

D专业监理工程师

参考答案：D

26分部工程观感质量验收只能以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收，并结合验收人的主观判断，综合给出( C )的质量评价结果。

A合格、基本合格、不合格

B合格、良好、不合格

C好、一般、差

D优、良、差

参考答案：C

27在工程施工质量验收过程中，发现质量不符合要求时，可进行验收的是( A )。

A经返工或返修的检验批

B无结构和安全问题，建设单位核算认可的检验批

C虽改变外形但仍能满足结构安全的检验批

D经原设计单位和监理单位认可的检验批

参考答案A

28项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出( B )，要求施工单位进行处理。

A工程暂停令

B监理通知单

C工作联系单

D监理报告

参考答案：B

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

29工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于( D )事故。

A特别重大

B重大

C较大

D一般

参考答案：D

30工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是( A )。

A 积极配合，客观提供相应证据

B积极配合，参与质量事故调查

C积极配合，会同施工单位提供有利证据

D回避质量事故调查

参考答案：A

31因施工原固发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经( D )签认，并报建设单位批准。

A事故调查组建议的单位

B施工单位

C法定检测单位

D原设计单位

参考答案：D

32评审工程初步设计成果时，重点评审的是( A )。

A总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B设计参数、设计标准、功能和使用价值

C新材料、新技术在相关部门的备案情况

D使用功能是否满足质量目标和标准

参考答案：A

33某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为(　B　)万元。

A7000

B7600

C7700

D7805

参考答案：B 计算：静态投资 = 3000 + 4000 + 600 = 7600 (万元)。

34下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是( B )。

A施工中耗费的辅助材料费用

B施工企业自设试验进行试验所耗用的材料费用

C在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D在施工现场发生的材料保管费用

参考答案：B

35下列费用中，属于规费的是( C )。

A环境保护费

B文明施工费

C工程排污费

D安全施工费

参考答案：C

36某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是(　C　)万元。

A2000

B2160

C2169

D2177

参考答案：C 计算：到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费 = 2000 + 160 + 9 = 2169 (万元)。

37某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为(　C　)万元。

A360.00

B363.61

C376.53

D380.48

参考答案：C 计算：利息 = 3000×( 1 + 12%/4 )^4 - 3000 = 376.53 (万元)。

38下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是( D )。

A利息备付率

B资产负债率

C净现值率

D静态投资回收期

参考答案：D

39某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为(　C　)

A<12%

B12%～13%

C13%～14%

D>14%

参考答案：C 计算： 内部收益率 = 12% + 150 / (150+|100|)×(14%-12%) = 13.2%。

40 某工程设计有四个备选方案，经论证，四个方案的功能得分和单方造价如下表。按照价值工程原理，应选择的最优方案是(　A　)

| 方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能得分 | 98 | 96 | 99 | 94 |
| 单方造价／(元／m2) | 1250 | 1350 | 1300 | 1225 |

A甲方案

B乙方案

C丙方案

D丁方案

参考答案：A ①四个方案的功能指数分别是：

F甲=98/(98+96+99+94)= 0.2532;

F乙=96/(98+96+99+94)= 0.2481;

F丙=99/(98+96+99+94)= 0.2558;

F丁=94/(98+96+99+94)= 0.2429。

②四个方案的成本指数分别是：

C甲=1250/(1250+1350+1300+1225)= 0.2439;

C乙=1350/(1250+1350+1300+1225)= 0.2634;

C丙=1300/(1250+1350+1300+1225)= 0.2537;

C丁=1225/(1250+1350+1300+1225)= 0.2390。

③四个方案的价值指数分别是：

V甲=F甲/C甲= 1.0381;

V乙=F乙/C乙= 0.9419;

V丙=F丙/C丙= 1.0083;

V丁=F丁/C丁= 1.0163。因此甲方案价值指数最高，是最优方案。

41下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是( C )。

A单位建筑工程概算

B安装工程概算

C铺底流动资金概算

D设备购置费用概算

参考答案：C

42拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用( B )审查施工图预算。

A标准预算审查法

B对比审查法

C“筛选”审查法

D重点审查法

参考答案：B

43某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为( B )。

A 9.18%

B 13.53%,.

C 21.96%

D 32.55%

参考答案：B 计算：总投资收益率 = 595.4/4400×100% = 13.53%。

44利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是( B )。

A财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行

B静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C财务净现值>0，方案可行

D总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

参考答案：B

45采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由( C )负责。

A编制清单的造价工程师

B审核清单的造价工程师

C工程招标人

D工程造价咨询询人

参考答案：C

46根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以( B )为准，并以完成的净值来计算的。

A实际施工工程量

B形成工程实体

C返工工程量及其损耗

D工程施工方案

参考答案：B

47施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以( C )的项目特征为准。

A原设计图纸所示

B清单描进

C变更图纸所示

D标准图集描进

参考答案：C

48采用固定总价合同时，发包方承担的风险是( D )。

A宴物工程量变化

B工程单价变化

C工期延误

D工程范围变更

参考答案：D

49根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用( C )合同。

A固定总价

B可调总价

C单价

D成本加酬金

参考答案：C

50某建设工程项目，发包方与承包方按固定总价合同签订了工程承包合同。合同实施过程中对合同总价作出相应变更的情况是( C )。

A机械费上涨

B人工费上涨

C设计和工程范围发生变更

D雨期导致工期延长

参考答案：C

51下列工程项目中，适宜采用成本加酬金合同的是( B )。

A工程结构和技术简单的工程项目

B时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目

C工程量小、工期短的工程

D工程量一时不能明确、具体不能规定的工程

参考答案：B

52为监理人提供宿舍、保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等项目适合采用( A )计量支付。

A均摊法

B估价法

C断面法

D图纸法

参考答案：A

53因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款的调整方法是( D )。

A调增、调减的均予以调整

B调增予以调整、调减的不予调整

C调增、调减的均不予以调整

D调增不予调整、调减的予以调整

参考答案：D

54.某分部分项工程采用清单计价，招标控制的综合单价为350元，投标报价的综合单价为280元，该工程投标报价下浮率为5%，该分部分项工程工程合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是( A )。

A调整为282.63

B不予调整

C下调20%

D上浮5%

参考答案：A 计算：1 )350 ×( 1 - 5% )×( 1 - 15% ) = 282.63 > 280(元)

55.某工程合同总额为750万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件所占合同总额的60%，则工程预付款的起扣点为( C 　)万元。

A250

B450

C500

D600

参考答案：C 计算：1 )750 -750×20% / 60% =500 (万元)

56在投资偏差分析中。进度偏差等于( D )。

A已完工作预算投资与已完工作实际投资之间的差值

B计划工作预算费用与已完工作实际投资之间的差值

C已完工作实际投资与已完工作预算费用之间的差值

D已完工作预算费用与计划工作预算费用之间的差值

参考答案：D

57建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工属于监理工程师实施进度控制的( A )。

A组织措施

B技术措施

C经济措施

D合同措施

参考答案：A

58根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中( C )内容。

A工程项目前期工作计划

B单位工程施工进度计划

C工程项目总进度计划

D工程项目年度进度计划

参考答案：C

59应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络图的前提是( B )。

A计算时间参数

B进行项目分解

C计算工作持续时间

D确定关键路线

参考答案：B

60关于平行施工组织方式的说法，正确的是( C )。

A专业工作队能够保持连续施工

B单位时间内投入的资源量较均衡

C能充分利用工作面且工期短

D专业工作队能够最大限度地搭接施工

参考答案：C

61流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为( B )。

A流水殷

B流水强度

C流水节拍

D流水步距

参考答案：B

62某工程有5个施工过程，划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是( B )天。

A12

B18

C20

D26

参考答案：B 计算：流水施工工期 = ( 3 + 51 )×24 - 4 = 18(天)。

63某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是( C )天。

A16

B21

C25

D28

参考答案：C 计算：流水施工工期 = 8 + ( 7+2+5+3 ) = 25(天)。

64某工程有3个施工过程，依次为：钢筋一模板一混凝土，划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是( A )。

A模板I一混凝土I

B模板I一钢筋I

c钢筋I-钢筋II

D模板I一模板II

参考答案：A 工艺关系和组织关系是工作之间先后顺序关系——逻辑关系的组成部分。生产性工作之间顺序由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系为组织关系。此工程工艺关系为：钢筋Ⅰ→模板Ⅰ→混凝土Ⅰ。

65在双代号网络图中，虚箭线的作用是( B )。

A指向、联系和断路

B联系、区分和断路

C区分、过桥和指向

D过桥、联系和断路

参考答案：B

66根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误的是( C )。

A节点编号有误

B存在循环回路

C多个起点节点

D多个终点节点

参考答案：C

67某工程网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5天。工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为( A )天。

A4

B7

C11

D15

参考答案：A 自由时差 = min{4，7，11｝= 4d

68在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最迟完成时间应等于其紧后工作( B )。

A最迟开始时间的最大值

B最迟开始时间最小值

C最早完成时间最大值

D最早完成时间最小值

参考答案：B

69某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作I的最早开始时间是( D )。

A7

B12

C14

D16

参考答案：D 最早开始时间 = max{7，16，12，12｝= 16d

70关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是( A )

A关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短

参考答案：A

71工程网络计划的工期优化是通过( C )而使计算工期满足要求工期的过程。

A压缩关键工作之间的逻辑关系

B寻求工程总成本固定条件下最短工期安排

C压缩关键工作的持续时间

D压缩非关键工作的持续时间

参考答案：C

72采取进度调整措施，应以( D )为依据，确保要求的进度目标得到实现。

A关键工作所拥有的总时差

B本工作及后续工作的自由时差

C本工作及后续工作的总时差

D后续工作和总工期的限制条件

参考答案：D

73某工程网络计划中，已知工作A的持续时间为10天，总时差和自由时差分别为4天;检查中发现该工作实际持续时间为13天，则其对工程的影响是( B )。

A既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行

B不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天

C使其紧后工作的最迟开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

D使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天

参考答案：B 计算：13-10 = 3;4-3 = 1天。

74在利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S 曲线在水平方向的距离表示工程项目( A )。

A实际进度拖后的时间

B实际进度超前的时间

C拖欠的任务量

D.超额完成的任务量

参考答案：A

75监理单位受业主委托进行工程设计监理时，对于设计进度的监控应实施动态控制，在设计工作开始之前，应当( C )。

A确定设计委托方式及设计合同形式

B编制各专业设计出图计划

C审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性

D检查工程设计人员的专业情况

参考答案：C

76建设工程施工阶段进度控制的最终目的是保证工程项目按期建成交付使用。按项目组成分解，建设工程进度控制的目标是( B )。

A明确分工条件和承包责任

B确定各单位工程开工及动用日期

C划定进度控制分界点

D确定年度、季度、月(或旬)工程量及形象进度

参考答案：B

77编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了( C )。

A及时得到工程预付款

B使监理工程师及时下达开工令

C听取监理工程师的建设性意见

D编制施工进度控制工作细则

参考答案：C

78某项工作的工程量为400m3，时间定额为0.5工日/ m3。如果每天安排2个工作班次，每班10人完成该工作，则其持续时间为( A )天。

A10

B15

C20

D25

参考答案：A 计算：( 400×0.5 / 2×10 = 10 d )

79在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是( D )。

A实行包干奖励

B改进施工工艺和施工技术

C实施强有力的调度

D增加工作面，组织更多的施工队伍

参考答案：D

80物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经( B )审核，并得到认可后才能执行。

A施工单位项目负责人

B监理工程师

C建设单位技术负责人

D建设单位项目负责人

参考答案：B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

81建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与( ACD )相协调

A周围生态环境

B所在地区社会环境

C所在地区经济环境

D周围已建工程

E周围拟建工程

参考答案：ACD

82在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有( BCD )。

A屋面防水工程保修期为两个雨季

B给水排水管道为2年

C供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期

D基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E设备安装和装修工程为5年

参考答案：BCD

83下列关于建设单位质量责任的表述中，正确的有( ABCE )。

A建设单位不得将建设工程肢解发包

B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C建设单位不得任意压缩合同工期

D涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案

E建设单位应根据工程特点，配备相应的质量管理人员

参考答案：ABCE

84监理单位在编写程序文件的过程中，应同时编制质量管理体系贯彻实施所需的各种质量记录表格。下列属于质量管理体系有关的记录包括( BCD )。

A监理旁站记录

B合同评审记录

C文件控制记录

D内部审核记录

E不合格品处理记录

参考答案：BCD

85采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有( ADE )。

A掌握质量特性的分布规律

B寻找影响质量的主次因素

C调查收集质量特性原始数据

D估算施工过程总体不合格品率

E评价实际生产过程能力

参考答案：ADE

86项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有( ABDE )。

A工程合同文件

B工程变更设计文件

C施工现场质量管理制度

D工程材料试验的技术标准

E工程施工质量验收标准

参考答案：ABDE

87项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有( ACDE )。

A编审程序是否符合相关规定

B工程材料质量证明文件是否齐全有效

C资源供应计划是否满足工程施工需要

D工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

参考答案：ACDE

88下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有( BCE )。

A材料供货合同

B出厂合格证

C质量检验报告

D质量验收标准

E性能检测报告

参考答案：BCE

89施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有( ACE )。

A施工现场质量管理检查记录

B施工图设计文件审查记录

C施工过程作业活动质量记录

D工程材料质量记录

E工程有关合同文件评审记录

参考答案：ACE

90监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有( ABDE )。

A采购内容和范围

B设备质量标准

C设备供货厂商资质

D设备检查及验收程序

E保证设备质量的措施

参考答案：ABDE

91根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按( BD )划分。

A施工工艺

B工程部位

C工程量

D专业性质

E施工段

参考答案：BD

92主体结构、节能分部工程的验收，应由总监理工程师组织( BCDE )进行。

A质量监督部门负责人

B施工单位项目技术负责人

C设计单位项目负责人

D施工单位项目负责人

E施工单位质量部门负责人

参考答案：BCDE

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

93基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的成因，下列属于违背建设程序的事件包括( AB )。

A无图施工

B边设计、边施工

C无证设计

D越级施工

E无证施工

参考答案：AB

94根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[ 2010]111号)，关于工程质量事故等级的说法，正确的有( DE )。

A造成5人死亡的事故是一般事故

B造成45人重伤的事故是重大事故

C造成20人死亡的事故是特别重大事故

D造成4000万直接经济损失的事故是较大事故

E造成15人死亡的事故是重大事故

参考答案：DE

95工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。其一般处理原则包括( CE )。

A安全可靠、不留隐患

B满足建筑物的使用要求

C正确确定事故性质

D满足建筑物的功能

E正确确定处理范围

参考答案：CE

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

96监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对初步设计成果评审应重点审查(　CDE )。

A审核设计项目的完整性、项目是否齐全、有无遗漏项

B总图在平面和空间布置上是否有交叉和矛盾

C总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现

D总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素

E设计方案是否全面、经济评价是否合理

参考答案：CDE

97项目监理机构在施工阶段投资控制的措施包括( ABC )。

A对工程项目造价目标进行风险分析

B审核竣工结算

C严格控制设计变更

D审查设计概算

E开展限额设计

参考答案：ABC

98根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[ 2013]44号)规定，企业管理费包括( ACE )。

A办公费

B津贴补贴

C财产保险费

D新结构、新材料的试验费

E一般鉴定、检查所发生的费用

参考答案：ACE

99进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有( BCD )。

A承担货物装船前的切费用

B承担货物装船后的切费用

C负责租船或订能，支付费用

D负责办理保险及支付保险费

E提供出口国有关方面签发的证件

参考答案：BCD

100进口设备抵岸价的构成部分有( ABD )。

A设备到岸价

B外贸手续费

C设备运杂费

D进口设备增值税

E进口设备检验鉴定费

参考答案：ABD

101关于价值工程的说法，正确的有( ABD )。

A价值工程的核心是对产品进行功能分析

B价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三要素

C价值工程应以提高产品的功能为出发点

D价值工程是以提高产品的价值为目标

E价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

参考答案：ABD

102下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有( BCD )。

A估算指标法

B概算指标法

C扩大单价法

D预算单价法

E百分比分析法

参考答案：BCD

103根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有( BDE )。

A设计概算的编制

B招标控制价的编制

C投资限翱的确定

D合同价款的约定

E竣工结算的办理

参考答案：BDE

104在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有( ABC )。

A安全文明施工费

B暂列金额

C给定暂估价的材料

D计日工

E总承包服务费

参考答案：ABC

105关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有( BE )。

A出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

参考答案：BE

106根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事件中，可以索赔工期、成本和利润的有( AD )。

A发包人未能提供现场

B法规改变

C不可预见的物质条件

D文件有缺陷或技术性错误

E发现化石、或有价值的文物

参考答案：AD

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

107下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有( DE )。

A地质条件变化引起的索赔

B施工中人为障碍引起的索赔

C加速施工费用的索赔

D工期延误的索赔

E对超额利润的索赔

参考答案：DE

108赢得值法的评价指标有( CDE )。

A已完工作预算投资

B计划工作预算投资

C投资绩效指数

D进度绩效指数

E进度偏差

参考答案：CDE

109项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有( BCD )。

A编制工程项目总进度计划

B编制监理进度计划

C审查设计进度计划

D审查施工进度计划

E确定工期总目标

参考答案：BCD

110下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有( ABD )。

A工程项目览表

B投资计划年度分配表

C年度设备平衡表

D工程项目进度平衡表

E年度建设资金平衡表

参考答案：ABD

111加快的成倍节拍流水施工的特点有( ACE )。

A同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D每个施工过程均成立一个专业工作队

E所有施工段充分利用且没有空闲时间

参考答案：ACE

112下列施工过程中，必须列入施工进度计划，并且大多作为主导施工过程或关键工作的有( ABDE )。

A构筑物的地下工程

B钢筋混凝土构件的现场制作过程

C砂浆预制

D主体结构工程

E装饰工程

参考答案：ABDE

113关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有( ABE )。

A双代号网络计划中持续时间最长的线路

B双代号时标网络计划中无波线的线路为关键线路

C单代号网络计划中总时差为零的线路

D双代号网络计划中无虚箭线的线路为关键线路

E在工程网络计划中，关键线路上工作的总时差等于计划工期与计算工期之差

参考答案：ABE

114、某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号)，其中关键线路为( BD )

A1-2-3-8

B1-2-3-6-8

C1-2-5-6-8

D1-2-5-7-8

E1-4-7-8

参考答案：BD 单代号网络计划中.确定网络计划的关键线路方法有两种：①利用关键工作确定关键线路。总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。②利用相邻两项工作之间的时间间隔确定关键线路。从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。

115某工程双代号时标网络计划如下图所示，以下选项中，正确的结论有( ABD )。

A工作A为关键工程

B工作B的自自时差为2天

C工作C的总时差为零

D工作D的最迟完成时间为第8天

E工作E的最早开始时间为第1天

参考答案：ABD

116关于工程网络计划工期优化的说法，有( CD )。

A应分析调整各项工作之间的逻辑关系

B应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作

C应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象

E应压缩非关键线路上自由时差大的工作

参考答案：CD

117某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有( CDE )。

A第1周后连续工作没有中断

B在第2周内按计划正常进行

C在第3周后半周未按计划进行

D截至第4周末拖欠5%的任务量

参考答案：CDE

118某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图

所示，自此可得正确的结论有( BCE )。

A第30天检查时，工作C实际进度提前10天，不影响总工期

B第30天检查时，工作D实际进度正常，不影响总工期

C第70天检查时，工作G实际进度拖后10天，影响总工期

D第70天检查时，工作F实际进度拖后10天，不影响总工期

E第70天检查时，工作H实际进度正常，不影响总工期

参考答案：BCE

119项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括( ABCE )。

A施工进度控制目标实现的风险分析

B进度控制人员的职责分工

C与进度控制有关的各项工作流程

D施工图设计文件交付时间目标

E进度控制的组织措施

参考答案：ABCE

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 对答案看解析

120施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有( ABDE )。

A各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理

B主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求

C主要分部工程的工程量是否准确

D总工期是否满足合同约定

E主要机具、材料的利用是否均衡和充静

参考答案：ABDE